## 18.05.2021
ЕЖЕСУТОЧНАЯ СВОДКА
геолого-технологических исследований
Скважина		Тип		Площадь		Недропользователь				Подрядчик по ГИРС
542		Бурение		АГКМ		ПАО "Газпром" / ООО "Газпром добыча Астрахань"				ООО "Газпром недра" / ПФ "Астраханьгазгеофизика"
Конструкция скважины		Направление (630мм)		Кондуктор (426мм)		1 промеж. колонна (324мм)		2 промеж. колонна (244,5*250,8мм)		Эксплуат. колонна (168,3мм)		Открытый ствол (139,7мм)
		30,00 м.		349,46 м.
Дата, время		Забой, м		Проходка за сутки, м		Рейс		Стратиграфия
с 17.05.21 20:00		2119,27		0		25		Р1k ir
по 18.05.21 20:00		2119,27
Баланс времени за сутки, (час:мин)
Производительное время					Непроизводительное время
мех.бурение	спуско- подьёмные операции	наращи- вание	расширка	крепление	подготовит. вспомогат. работы	ремонтные работы	осложнения	освоение	Итого произво- дительного времени	организа- ционный простой	аварийные работы	Брак	Итого непроизво- дительного времени

Б	СПО	Н	РШ	КР	ПВР	РР	ОС	ОСВ		ОП	АР	БР
00:00	22:40	00:00	00:00	00:00	01:20	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Детальная расшифровка ПВР (час:мин)
Промывка		Проработка		ГИС		Инклинометрия		Обработка.(заготов.) р- ра			ПЗР(ВСП)
ПТ (ПГ)		ПРР		ГИС		ИНКЛИН		ОР (ЗР)			ПЗР
00:00		01:20		00:00		00:00		00:00			00:00
Параметры режима бурения (промывки).					Фоновые газопоказания.
ДМК	Мех. с.	Wд	Nсвп	Mсвп	Qвх	Vсум.	Рвх	Vп	Твых.	С1		Сумма С1-5
мин/м	м/ч	т	об/мин	т*м	л/сек	м³	кгс/см²	%	°С	%абс.		%абс.
#DIV/0!	#DIV/0!		56	0,3	55,0	98	192	28,0	62	0,0078		0,0082
Тип раствора.		Параметры бурового раствора.					Добавки хим.реагентов.
Полиформ		jр	Вязк.	Водоот.	Корка.	PH	СНС (дПа)
		г\см³	сек	см³/30мин	мм		1мин/10 мин
		1,43	372	2	0,5	9	82/244		Поли РГМ-Ф - 0.5 т.
Компоновка: Рейс №25 Долото PDC RS519 №9003167 Ø393.7/101.6 - 0.51 м, Переводник №833 Ø241/90 - 0.43 м, УБТ 241мм №2.168 Ø241/80 - 7.51 м, Переводник №233 Ø229/80 - 0.4 м, КЛС 389мм № SBD12368 Ø241/76 - 2.14 м, Переводник №AMS-0001-10 Ø234/72 - 0.51 м, УБТ229 №3.201 Ø229/80 - 9.08 м, Переводник №229 Ø235/108 - 0.4 м, КЛС 389мм № SBD12371 Ø241/76 - 2.31 м, Переводник №225 Ø230/100 - 0.4 м, УБТ229 3тр. №3.220 №3.221 №3.281 Ø229/80 - 26.09 м, УБТ203 3тр. №4.344 №4.352 №4.208 Ø203/80 - 26.39 м, ЯС №0448 Ø203/72 - 6.92 м, УБТ203 3тр. №4.162 №4.301 №4.397 Ø203/80 - 26.98 м, ПЖЦ 292 мм Ø225/80 - 0.97 м, Переводник №66 Ø190/97 - 0.4 м. Итого КНБК= 111.44 м.

Начало операции	Код операции	Описание работ.
20:00	спо	Спуск инструмента с проработкой в интервале 1161-1363 м.
17:10	спо	Спуск инструмента в интервале 1363-1541 м.
18:40	прр	Проработка в ингтервале 1530-1559 м.
20:00

Рекомендации и предупреждения:
Дата, время		Глубина, м		Описание.
18.05.21 04:40		1189		Во время проработки на глубине 1189 м зафиксирована посадка до 10 т.; затяжка до 7 т.
18.05.2021 7:02		1198		Во время спуска инструмента без циркуляции и вращения на глубине 1198 м зафиксирована посадка 7 т, при движении инструмента вверх затяжка 5 т.
17.05.2021 20:00 18.05.2021 20:00		1161-1559		Во время спуска с проработкой в интервале 1161-1559 м интенсивность выноса шлама ни виброситах ниже среднего. Шлам представлен обвальным аргиллитом, размер фракций до 50 мм.
18.05.2021 11:57; 13:45; 15:12		1253; 1281; 1321		Во время спуска инструменьа на глубинах 1253 м; 1281 м, 1321 м зафиксированы посадки до 10 т.
18.05.21 18:30		1541		Во время спуска инструмента на глубине 1541 м зафиксирована посадка 8 т.

Глубина		Стратиграфия	Краткое литологическое описание пород
2119,27		Р1k ir	Предположительно соль каменная.

					С информацией ознакомлен.
Операторы станции ГТИ:					Ежесуточная сводка и временная диаграмма получены.
	__________________/			Магомедов М.М-С		/.	Бур.мастер		__________________/		Алимамадов А.Н.		/.
	__________________/			Альмухамедов Н.Н.		/.	Бур.мастер		__________________/		Антонов Ю.П.		/.
Геолог станции ГТИ:		_____________________/		Нугманов А.С.		/.	Сведения по сводке подтверждаю:
		_____________________/		Седойкин В.Е.		/.	Супервайзер ________________________/				Аракелян Р.И.		/.
					Супервайзер ________________________/				Перепелицин С.М.		/.

					Компоновка: Рейс №25 Долото PDC RS519 №9003167 Ø393.7/101.6 - 0.51 м, Переводник №833 Ø241/90 - 0.43 м, УБТ 241мм №2.168 Ø241/80 - 7.51 м, Переводник №233 Ø229/80 - 0.4 м, КЛС 389мм № SBD12368 Ø241/76 - 2.14 м, Переводник №AMS-0001-10 Ø234/72 - 0.51 м, УБТ229 №3.201 Ø229/80 - 9.08 м, Переводник №229 Ø235/108 - 0.4 м, КЛС 389мм № SBD12371 Ø241/76 - 2.31 м, Переводник №225 Ø230/100 - 0.4 м, УБТ229 3тр. №3.220 №3.221 №3.281 Ø229/80 - 26.09 м, УБТ203 3тр. №4.344 №4.352 №4.208 Ø203/80 - 26.39 м, ЯС №0448 Ø203/72 - 6.92 м, УБТ203 3тр. №4.162 №4.301 №4.397 Ø203/80 - 26.98 м, ПЖЦ 292 мм Ø225/80 - 0.97 м, Переводник №66 Ø190/97 - 0.4 м. Итого КНБК= 111.44 м. Виды работ: Спуск инструмента с проработкой в интервале 1161-1363 м. Спуск инструмента в интервале 1363-1541 м. Проработка в ингтервале 1530-1559 м.

18.05.2021	00:00	22:40	00:00	00:00	00:00	01:20	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:20	00:00	00:00	00:00	00:00	#DIV/0!	#DIV/0!		55,5	0	55,0	97,5	192	28	61,5	0	0,0082	1,4300	372	2	0,5	9	82/244	Поли РГМ-Ф - 0.5 т.