## 18.05.2021
ЕЖЕСУТОЧНАЯ СВОДКА
геолого-технологических исследований
Скважина |  | Тип |  | Площадь |  | Недропользователь |  |  |  | Подрядчик по ГИРС
542 |  | Бурение |  | АГКМ |  | ПАО "Газпром" ООО "Газпром добыча Астрахань" |  |  |  | ООО "Газпром недра" ПФ "Астраханьгазгеофизика"
Конструкция скважины |  | Направление (630мм) |  | Кондуктор (426мм) |  | 1 промеж. колонна (324мм) |  | 2 промеж. колонна (244,5*250,8мм) |  | Эксплуат. колонна (168,3мм) |  | Открытый ствол (139,7мм)
|  | 30 |  | 349.46
Дата, время |  | Забой, м |  | Проходка за сутки, м |  | Рейс |  | Стратиграфия
2021-05-17 20:00 |  | 2119.27 |  | 0 |  | 25 |  | Р1k ir
2021-05-18 20:00 |  | 2119.27
Баланс времени за сутки, (час:мин)
Производительное время | [9 empty] | Непроизводительное время
мех.бурение | спуско- подьёмные операции | наращи- вание | расширка | крепление | подготовит. вспомогат. работы | ремонтные работы | осложнения | освоение | Итого произво- дительного времени | организа- ционный простой | аварийные работы | Брак | Итого непроизво- дительного времени
Б | СПО | Н | РШ | КР | ПВР | РР | ОС | ОСВ |  | ОП | АР | БР
00:00 | 0.94444 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0.055556 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1899-12-31 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0
Детальная расшифровка ПВР (час:мин)
Б: Промывка; Н: Проработка; КР: ГИС; РР: Инклинометрия; ОСВ: Обработка.(заготов.) р- ра |  |  | ПЗР(ВСП)
Б: ПТ (ПГ); Н: ПРР; КР: ГИС; РР: ИНКЛИН; ОСВ: ОР (ЗР) |  |  | ПЗР
Б: 00:00; Н: 0.055556; КР: 00:00; РР: 00:00; ОСВ: 00:00 |  |  | 00:00
Б: Параметры режима бурения (промывки). |  | Фоновые газопоказания.
ДМК | Мех. с. | Wд | Nсвп | Mсвп | Qвх | Vсум. | Рвх | Vп | Твых. | С1 |  | Сумма С1-5
мин/м | м/ч | т | об/мин | т*м | л/сек | м³ | кгс/см² | % | °С | %абс. |  | %абс.
#DIV/0! | #DIV/0! |  | 55.5 | 0.3 | 55 | 97.5 | 191.5 | 28 | 61.5 | 0.0078 |  | 0.00815
Б: Тип раствора.; Н: Параметры бурового раствора. | Добавки хим.реагентов.
Полиформ |  | jр | Вязк. | Водоот. | Корка. | PH | СНС (дПа)
|  | г\см³ | сек | см³/30мин | мм |  | 1мин/10 мин
|  | 1.43 | 372 | 2 | 0.5 | 9 | 82/244 |  | Поли РГМ-Ф - 0.5 т.
Компоновка: Рейс №25 Долото PDC RS519 №9003167 Ø393.7/101.6 - 0.51 м, Переводник №833 Ø241/90 - 0.43 м, УБТ 241мм №2.168 Ø241/80 - 7.51 м, Переводник №233 Ø229/80 - 0.4 м, КЛС 389мм № SBD12368 Ø241/76 - 2.14 м, Переводник №AMS-0001-10 Ø234/72 - 0.51 м, УБТ229 №3.201 Ø229/80 - 9.08 м, Переводник №229 Ø235/108 - 0.4 м, КЛС 389мм № SBD12371 Ø241/76 - 2.31 м, Переводник №225 Ø230/100 - 0.4 м, УБТ229 3тр. №3.220 №3.221 №3.281 Ø229/80 - 26.09 м, УБТ203 3тр. №4.344 №4.352 №4.208 Ø203/80 - 26.39 м, ЯС №0448 Ø203/72 - 6.92 м, УБТ203 3тр. №4.162 №4.301 №4.397 Ø203/80 - 26.98 м, ПЖЦ 292 мм Ø225/80 - 0.97 м, Переводник №66 Ø190/97 - 0.4 м. Итого КНБК= 111.44 м.
Начало операции | Код операции | Описание работ.
0.83333 | спо | Спуск инструмента с проработкой в интервале 1161-1363 м.
0.71528 | спо | Спуск инструмента в интервале 1363-1541 м.
0.77778 | прр | Проработка в ингтервале 1530-1559 м.
0.83333
Рекомендации и предупреждения:
Дата, время |  | Глубина, м |  | Описание.
2021-05-18 04:40 |  | 1189 |  | Во время проработки на глубине 1189 м зафиксирована посадка до 10 т.; затяжка до 7 т.
2021-05-18 07:02 |  | 1198 |  | Во время спуска инструмента без циркуляции и вращения на глубине 1198 м зафиксирована посадка 7 т, при движении инструмента вверх затяжка 5 т.
17.05.2021 20:00 18.05.2021 20:00 |  | 1161-1559 |  | Во время спуска с проработкой в интервале 1161-1559 м интенсивность выноса шлама ни виброситах ниже среднего. Шлам представлен обвальным аргиллитом, размер фракций до 50 мм.
18.05.2021 11:57; 13:45; 15:12 |  | 1253; 1281; 1321 |  | Во время спуска инструменьа на глубинах 1253 м; 1281 м, 1321 м зафиксированы посадки до 10 т.
2021-05-18 18:30 |  | 1541 |  | Во время спуска инструмента на глубине 1541 м зафиксирована посадка 8 т.
Глубина |  | Стратиграфия | Краткое литологическое описание пород
2119.27 |  | Р1k ir | Предположительно соль каменная.
С информацией ознакомлен.
Операторы станции ГТИ: | [6 empty] | Ежесуточная сводка и временная диаграмма получены.
СПО: __________________/; КР: Магомедов М.М-С; РР: /.; ОС: Бур.мастер | __________________/ |  | Алимамадов А.Н. |  | /.
СПО: __________________/; КР: Альмухамедов Н.Н.; РР: /.; ОС: Бур.мастер | __________________/ |  | Антонов Ю.П. |  | /.
Геолог станции ГТИ: |  | _____________________/ |  | Нугманов А.С. |  | /. | Сведения по сводке подтверждаю:
Н: _____________________/; КР: Седойкин В.Е.; РР: /.; ОС: Супервайзер ________________________/ |  |  | Аракелян Р.И. |  | /.
ОС: Супервайзер ________________________/ |  |  | Перепелицин С.М. |  | /.
Компоновка: Рейс №25 Долото PDC RS519 №9003167 Ø393.7/101.6 - 0.51 м, Переводник №833 Ø241/90 - 0.43 м, УБТ 241мм №2.168 Ø241/80 - 7.51 м, Переводник №233 Ø229/80 - 0.4 м, КЛС 389мм № SBD12368 Ø241/76 - 2.14 м, Переводник №AMS-0001-10 Ø234/72 - 0.51 м, УБТ229 №3.201 Ø229/80 - 9.08 м, Переводник №229 Ø235/108 - 0.4 м, КЛС 389мм № SBD12371 Ø241/76 - 2.31 м, Переводник №225 Ø230/100 - 0.4 м, УБТ229 3тр. №3.220 №3.221 №3.281 Ø229/80 - 26.09 м, УБТ203 3тр. №4.344 №4.352 №4.208 Ø203/80 - 26.39 м, ЯС №0448 Ø203/72 - 6.92 м, УБТ203 3тр. №4.162 №4.301 №4.397 Ø203/80 - 26.98 м, ПЖЦ 292 мм Ø225/80 - 0.97 м, Переводник №66 Ø190/97 - 0.4 м. Итого КНБК= 111.44 м. Виды работ: Спуск инструмента с проработкой в интервале 1161-1363 м. Спуск инструмента в интервале 1363-1541 м. Проработка в ингтервале 1530-1559 м.
2021-05-18 20:00 | 00:00 | 0.94444 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0.055556 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1899-12-31 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0.055556 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 55.5 | 0.3 | 55 | 97.5 | 191.5 | 28 | 61.5 | 0.0078 | 0.00815 | 1.43 | 372 | 2 | 0.5 | 9 | 82/244 | Поли РГМ-Ф - 0.5 т.